## Feuil1
		Groupe 35 - Projet DBF

No	Actions		Travail estimé(heures)	Responsable

1	Préparation du planning		8	Grégoire[25], Baptiste[75]

2	Etat de l'art		100	Grégoire, Baptiste
	2.1	Fonctionnement des parsers	40	Grégoire
	2.2	Méthode de détections d'intrusions	20	Grégoire
	2.3	Fonctionnement des autres DBFs	40	Baptiste
3	Pré-étude de développement		45	Grégoire, Baptiste
	3.1	Définition format traitement/analyse	10	Grégoire, Baptiste
	3.2	Fonctionnement du protocole MySQL	20	Baptiste
	3.3	Fonctionnement et mise en oeuvre d'un proxy	15	Baptiste

4	Développement de l'outil		165	Grégoire, Baptiste
	4.1	Dev client/serveur intégrant échanges SQL	30	Baptiste
	4.2	Dev parseur	30	Grégoire
	4.3	Dev analyseur	70	Grégoire[60], Baptiste[40]
	4.4	Tests Unitaires	15	Grégoire, Baptiste
	4.5	Tests d'intégrations	20	Grégoire, Baptiste

5	Evaluation de l'outil		13	Grégoire, Baptiste
	5.1	Test performance en temps	5	Grégoire, Baptiste
	5.2	Test performance sécurité	8	Grégoire, Baptiste
6	Gestion de projets (tout au long du projet)		34	Grégoire, Baptiste