## Feuil1
Groupe 35 - Projet DBF
No | Actions |  | Travail estimé(heures) | Responsable
1 | Préparation du planning |  | 8 | Grégoire[25], Baptiste[75]
2 | Etat de l'art |  | 100 | Grégoire, Baptiste
| 2.1 | Fonctionnement des parsers | 40 | Grégoire
| 2.2 | Méthode de détections d'intrusions | 20 | Grégoire
| 2.3 | Fonctionnement des autres DBFs | 40 | Baptiste
3 | Pré-étude de développement |  | 45 | Grégoire, Baptiste
| 3.1 | Définition format traitement/analyse | 10 | Grégoire, Baptiste
| 3.2 | Fonctionnement du protocole MySQL | 20 | Baptiste
| 3.3 | Fonctionnement et mise en oeuvre d'un proxy | 15 | Baptiste
4 | Développement de l'outil |  | 165 | Grégoire, Baptiste
| 4.1 | Dev client/serveur intégrant échanges SQL | 30 | Baptiste
| 4.2 | Dev parseur | 30 | Grégoire
| 4.3 | Dev analyseur | 70 | Grégoire[60], Baptiste[40]
| 4.4 | Tests Unitaires | 15 | Grégoire, Baptiste
| 4.5 | Tests d'intégrations | 20 | Grégoire, Baptiste
5 | Evaluation de l'outil |  | 13 | Grégoire, Baptiste
| 5.1 | Test performance en temps | 5 | Grégoire, Baptiste
| 5.2 | Test performance sécurité | 8 | Grégoire, Baptiste
6 | Gestion de projets (tout au long du projet) |  | 34 | Grégoire, Baptiste