## Feuil1
Groupe 35 - Projet DBF - Planning après coup
No | Actions |  | Travail estimé(heures) | Responsable
1 | Préparation du planning |  | 8 | Grégoire[25], Baptiste[75] | 186.5
2 | État de l'art |  | 70 | Grégoire, Baptiste
| 2.1 | Fonctionnement des parsers | 40 | Grégoire | 184.5
| 2.2 | Méthode de détections d'intrusions | 10 | Grégoire
| 2.3 | Fonctionnement des autres DBFs | 20 | Baptiste
3 | Pré-étude de développement |  | 37 | Grégoire, Baptiste
| 3.1 | Définition format traitement/analyse | 7 | Grégoire, Baptiste
| 3.2 | Fonctionnement du protocole MySQL | 20 | Baptiste
| 3.3 | Modélisation architecture réseau | 10 | Baptiste
4 | Développement de l'outil |  | 210 | Grégoire, Baptiste
| 4.1 - a | Dev client/serveur intégrant échanges SQL | 50 | Baptiste
| 4.1 - b | Dev parsers | 50 | Grégoire
| 4.1 - c | Tests Unitaires | 20 | Grégoire, Baptiste
| 4.2 - a | Dev analyseur | 80 | Grégoire[60], Baptiste[40]
| 4.2 - b | Tests d'intégrations | 10 | Baptiste
5 | Évaluation de l'outil |  | 12 | Grégoire, Baptiste
| 5.1 | Test performance en temps | 3 | Grégoire, Baptiste
| 5.2 | Test performance sécurité | 8 | Grégoire, Baptiste
6 | Gestion de projets (tout au long du projet) |  | 34 | Grégoire, Baptiste
371